## CUSTO_HORAS_TÉCNICAS
ESTIMATIVA DE DE HORAS TÉCNICAS

ÓRGÃO CONTRATANTE:
PROJETO:	OBJETO: elaboração de projetos
DATA-BASE: 02/2020-Acre
CUSTO HORAS TÉCNICAS
ITEM	PROJETOS PROPOSTOS		UNID		ESTIMATIVA DE HORAS TÉCNICAS

1	PROJETO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA JF/AC				Engº civil júnior	Engº eletricista	Engº mecânico pleno	Desenhista/auxiliar
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES				Hora	Hora	Hora	Hora
1.1.1	Relatório da situação existente		H		1,00	2,00
1.1.2	Proposta técnica de modernização		H			2,00		2,00
1.2	PROJETO BÁSICO				2,00
1.2.1	Pranchas de desenho das instalações		H		1,00	2,00		8,00
1.2.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		H		1,00	3,00
1.2.3	Orçamento estimativo da obra (sintética)		H			3,00
1.2.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		H			3,00
1.2.5	Composição do BDI		H			1,00
1.2.6	Composição dos encargos sociais		H			1,00
1.2.7	Cronograma físico-financeiro		H			1,00
1.2.8	Curva ABC de insumos e serviços		H			1,00
1.2.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		H			1,00
1.2.10	Relação dos preços de cotação no mercado		H			1,00
1.3	PROJETO EXECUTIVO				1,00
1.3.1	Pranchas de desenho das instalações		H		1,00	2,00		4,00
1.3.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		H		1,00	2,00
1.3.3	Orçamento estimativo da obra (sintética)		H			2,00
1.3.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		H			2,00
1.3.5	Composição do BDI		H			1,00
1.3.6	Composição dos encargos sociais		H			1,00
1.3.7	Cronograma físico-financeiro		H			1,00
1.3.8	Curva ABC de insumos e serviços		H
1.3.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		H
1.3.10	Relação dos preços de cotação no mercado		H					4,00
1.4	PROJETO LEGAL E OUTROS CUSTOS DIRETOS				3,00
1.4.1	Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas		H		3,00
1.4.2	Aprovação dos projetos na prefeitura		H			3,00
1.4.3	Encadernações/cópia/impressões/plotagens, ART/RRT		comp.		729,00
	TOTAL DE HORAS DO ITEM				14,00	35,00	0,00	18,00	67,00

2	PROJETO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA MINI USINA FOTOVOLTAICA				Engº civil júnior	Engº eletricista	Engº mecânico pleno	Desenhista/auxiliar
2.1	ESTUDOS PRELIMINARES
2.1.1	Relatório da situação existente		H		2,00	2,00
2.2	PROJETO BÁSICO
2.2.1	Pranchas de desenho das instalações		H		3,00	3,00		8,00
2.2.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		H		3,00	3,00
2.2.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		H		3,00	3,00
2.2.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		H		2,00	2,00
2.2.5	Composição do BDI		H			1,00
2.2.6	Composição dos encargos sociais		H			1,00
2.2.7	Cronograma físico-financeiro		H			4,00
2.2.8	Curva ABC de insumos e serviços		H			1,00
2.2.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		H			1,00
2.2.10	Relação dos preços de cotação no mercado		H			1,00
2.3	PROJETO EXECUTIVO
2.3.1	Pranchas de desenho das instalações		H		2,00	2,00		4,00
2.3.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		H		2,00	2,00
2.3.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		H		1,00	2,00
2.3.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		H		1,00	2,00
2.3.5	Composição do BDI		H			1,00
2.3.6	Composição dos encargos sociais		H			1,00
2.3.7	Cronograma físico-financeiro		H			1,00
2.3.8	Curva ABC de insumos e serviços		H			1,00
2.3.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		H			1,00
2.3.10	Relação dos preços de cotação no mercado		H			1,00		4,00
2.4	PROJETO LEGAL E OUTROS CUSTOS DIRETOS
2.4.1	Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas		H		3,00
2.4.2	Aprovação dos projetos na prefeitura		H		3,00	2,00		2,00
2.4.3	Encadernações/cópia/impressões/plotagenes/, ART/RRT		comp.		729,00	0,00
		TOTAL DE HORAS DO ITEM			25,00	38,00	0,00	18,00	81,00

3	PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR EXCLUSIVO PARA PRESOS E CONSTRUÇÃO DE UMA CARCERAGEM COM DUAS CELAS DE ESPERA (M/F) NO EDIFÍCIO-SEDE DA JF/AC				Engº civil júnior	Engº eletricista	Engº mecânico pleno	Desenhista/auxiliar
3.1	ESTUDOS PRELIMINARES
3.3.1	Relatório da situação existente		H		2,00	1,00	2,00	2,00
3.2	PROJETO BÁSICO				2,00
3.2.1	Pranchas de desenho das instalações		H			1,00	2,00	8,00
3.2.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		H		3,00	1,00	4,00
3.2.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		H		3,00	1,00	2,00
3.2.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		H		3,00	1,00	2,00
3.2.5	Composição do BDI		H		3,00	1,00
3.2.6	Composição dos encargos sociais		H		1,00	1,00
3.2.7	Cronograma físico-financeiro		H		1,00	1,00	1,00
3.2.8	Curva ABC de insumos e serviços		H		1,00	1,00	1,00
3.2.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		H		1,00	1,00	1,00
3.2.10	Relação dos preços de cotação no mercado		H		1,00	1,00	1,00	1,00
3.3	Projeto executivo				1,00
3.3.1	Pranchas de desenho das instalações		H			1,00	1,00
3.3.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		H		2,00	1,00	1,00
3.3.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		H		2,00	1,00	1,00
3.3.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		H		2,00		1,00
3.3.5	Composição do BDI		H		2,00		1,00
3.3.6	Composição dos encargos sociais		H				1,00
3.3.7	Cronograma físico-financeiro		H				1,00
3.3.8	Curva ABC de insumos e serviços		H				1,00
3.3.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		H		1,00		1,00
3.3.10	Relação dos preços de cotação no mercado		H		1,00		2,00	1,00
3.4	PROJETO LEGAL E OUTROS CUSTOS DIRETOS				1,00
3.4.1	Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas		H			2,00	2,00	2,00
3.4.2	Aprovação dos projetos na prefeitura		H		3,00	2,00		2,00
3.4.3	Encadernações/cópia/impressões/plotagenes/ART/RRT		comp.		3,00	0
		TOTAL DE HORAS DO ITEM			39,00	18,00	29,00	16,00	102,00

CÁLCULO DA HORA TÉCNICA
Sinapi 02/2020	Categoria	Unid.	Custo/mês com leis sociais	Custo/mês sem leis sociais	Custo/hora sem leis sociais
40811	Engenheiro Civil Júnior	mês	12.907,09	7.442,25	33,83
40939	Engenheiro Eletricista	mês	18.720,17	10.794,08	49,06
40813	Engenheiro Mecânico Pleno	mês	14.690,93	8.470,81	38,50
40807	Desenhista Projetista	mês	3.374,28	1.945,61	8,84
40812	Auxiliar de Escritório	mês	4.007,34	2.310,64			#REF!	30	310
					TOTAL GERAL DE HORAS		250

## ORÇAMENTO_POR_ESCOPO
	PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	% da etapa	Qtde de H x Custo da hora	K		TRDE	PREÇO (R$)
				2,33		1,21

1	PROJETO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JF/AC					8.012,82
1.1	ESTUDOS PRELIMINARES					810,71
1.1.1	Relatório da situação existente		165,78	2,33			387,01
1.1.2	Proposta técnica de modernização		183,47	2,33			428,30
1.2	PROJETO BÁSICO					3.227,26
1.2.1	Pranchas de desenho das instalações		133,20	2,33			310,94
1.2.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		248,68	2,33			580,51
1.2.3	Orçamento estimativo da obra (sintética)		248,68	2,33			580,51
1.2.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		248,68	2,33			580,51
1.2.5	Composição do BDI		82,89	2,33			193,50
1.2.6	Composição dos encargos sociais		82,89	2,33			193,50
1.2.7	Cronograma físico-financeiro		82,89	2,33			193,50
1.2.8	Curva ABC de insumos e serviços		82,89	2,33			193,50
1.2.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		82,89	2,33			193,50
1.2.10	Relação dos preços de cotação no mercado		82,89	2,33			193,50
1.3	PROJETO EXECUTIVO					2.275,34
1.3.1	Pranchas de desenho das instalações		201,16	2,33			469,59
1.3.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		165,78	2,33			387,01
1.3.3	Orçamento estimativo da obra (sintética)		165,78	2,33			387,01
1.3.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		165,78	2,33			387,01
1.3.5	Composição do BDI		49,06	2,33			114,54
1.3.6	Composição dos encargos sociais		49,06	2,33			114,54
1.3.7	Cronograma físico-financeiro		49,06	2,33			114,54
1.3.8	Curva ABC de insumos e serviços		33,83	2,33			78,97
1.3.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		33,83	2,33			78,97
1.3.10	Relação dos preços de cotação no mercado		69,20	2,33			161,55
1.4	PROJETO LEGAL e OUTROS CUSTOS DIRETOS PARA O PROJETO					1.699,51
1.4.1	Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas		101,49	2,33			236,91
1.4.2	Aprovação dos projetos na prefeitura		248,68	2,33			580,51
1.4.3	Encadernações/cópia/impressões/plotagenes/ART/RRT				729,00	1,21	882,09
2	PROJETO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA MINI USINA FOTOVOLTAICA					7.164,77
2.1	ESTUDOS PRELIMINARES					387,01
2.1.1	Relatório da situação existente		165,78	2,33			387,01
2.2	PROJETO BÁSICO					2.910,44
2.2.1	Pranchas de desenho das instalações		142,04	2,33			331,58
2.2.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		248,68	2,33			580,51
2.2.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		248,68	2,33			580,51
2.2.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		165,78	2,33			387,01
2.2.5	Composição do BDI		49,06	2,33			114,54
2.2.6	Composição dos encargos sociais		49,06	2,33			114,54
2.2.7	Cronograma físico-financeiro		196,26	2,33			458,14
2.2.8	Curva ABC de insumos e serviços		49,06	2,33			114,54
2.2.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		49,06	2,33			114,54
2.2.10	Relação dos preços de cotação no mercado		49,06	2,33			114,54
2.3	PROJETO EXECUTIVO					2.242,47
2.3.1	Pranchas de desenho das instalações		201,16	2,33			469,59
2.3.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		165,78	2,33			387,01
2.3.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		131,96	2,33			308,04
2.3.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		131,96	2,33			308,04
2.3.5	Composição do BDI		49,06	2,33			114,54
2.3.6	Composição dos encargos sociais		49,06	2,33			114,54
2.3.7	Cronograma físico-financeiro		49,06	2,33			114,54
2.3.8	Curva ABC de insumos e serviços		49,06	2,33			114,54
2.3.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		49,06	2,33			114,54
2.3.10	Relação dos preços de cotação no mercado		84,44	2,33			197,11
2.4	PROJETO LEGAL E OUTROS CUSTOS DIRETOS					1.624,86
2.4.1	Aprovação dos projetos nas concessionárias pública		101,49	2,33			236,46
2.4.2	Aprovação dos projetos na prefeitura		217,30	2,33			506,31
2.4.3	Encadernações/cópia/impressões/plotagenes/ART/RRT				729,00	1,21	882,09
3	PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR EXCLUSIVO PARA PRESOS E CONSTRUÇÃO DE UMA CARCERAGEM COM DUAS CELAS DE ESPERA (M/F) NO EDIFÍCIO-SEDE DA JF/AC					7.432,84
3.1	ESTUDOS PRELIMINARES					409,97
3.1.1	Relatório da situação existente		177,59	2,33			409,97
3.2	PROJETO BÁSICO					3.260,99
3.2.1	Pranchas de desenho das instalações		264,48	2,33			599,03
3.2.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		236,91	2,33			599,03
3.2.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		159,90	2,33			553,04
3.2.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		126,07	2,33			373,27
3.2.5	Composição do BDI		49,06	2,33			294,30
3.2.6	Composição dos encargos sociais		49,06	2,33			114,54
3.2.7	Cronograma físico-financeiro		87,57	2,33			114,54
3.2.8	Curva ABC de insumos e serviços		98,13	2,33			204,42
3.2.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		87,57	2,33			204,42
3.2.10	Relação dos preços de cotação no mercado		96,41	2,33			204,42
3.3	PROJETO EXECUTIVO					1.672,85
3.3.1	Pranchas de desenho das instalações		121,40	2,33			283,39
3.3.2	Cadernos de especificações técnicas e memorial descritivo		121,40	2,33			283,39
3.3.3	Orçamento estimativo dos serviços (sintética)		121,40	2,33			283,39
3.3.4	Composição dos custo unitários dos serviços (analítico)		38,50	2,33			283,39
3.3.5	Composição do BDI		38,50	2,33			89,88
3.3.6	Composição dos encargos sociais		38,50	2,33			89,88
3.3.7	Cronograma físico-financeiro		38,50	2,33			89,88
3.3.8	Curva ABC de insumos e serviços		38,50	2,33			89,88
3.3.9	Relação dos preços paradigmas (SINAPI/SICRO)		38,50	2,33			89,88
3.3.10	Relação dos preços de cotação no mercado		85,85	2,33			89,88
3.4	PROJETO LEGAL e OUTROS CUSTOS DIRETOS PARA O PROJETO					2.089,03
3.4.1	Aprovação dos projetos nas concessionárias pública		294,31	2,33			603,47
3.4.2	Aprovação dos projetos na prefeitura		217,30	2,33			603,47
3.4.3	Encadernações/cópia/impressões/plotagenes/ART/RRT				729,00	1,21	882,09
	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS					22.610,44

## CALCULO_DO_FATO_K
CÁLCULO DO FATOR "K" E "TRDE"

Legenda fator "K"*²
K1	72,27%	sinapi 02/2020
K2	20,00%
K3	10,00%
K4	10,38%
fator "K"	2,33
TRDE	1,21

Legenda e fórmulas utilizadas conforme "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU.

PV = CDsal x K + CDoutros x TRDE
K = (1+k1+k2)(1+k3)(1+k4)
TRDE = (1+k3)(1+k4)

sendo:
PV: preço de venda total praticado pela empresa de engenharia consultiva.
Cdsal: custo direto de salários.
K: fator "K"
CDoutros: demais custos diretos
TRDE: taxa de ressarcimento de despesas e encargos
K1: encargos sociais incidentes sobre a mão de obra
K2: administração central da empresa de consultoria (ou overhead)
K3: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda.
K4: fator relativo aos tributos incidentes sobre o preço de venda, dado pela equação K4 = I/(1-I), em que “I” são os referidos tributos.

Notas:
*¹ Não foram incluídas passagens nos cálculos dos custos considerando a estimativa do preço mais vantajoso para a Administração.
*² Os valores de K1 a K4 foram definidos conforme exemplo "Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias Obras Públicas" TCU.

## OUTROS_CUSTOS_DIRETOS
ESTIMATIVA DE OUTROS CUSTOS DIRETOS

ÓRGÃO CONTRATANTE:	JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE				DATA-BASE:
PROJETO:	OBJETO:contratação de empresa especializada para análises técnicas de situações, elaboração e apresentação de projetos básicos e projetos executivos na área de engenharia/arquitetura, no âmbito do edifício-sede da Justiça Federal – Seção Judiciária do Acre.				02/2020

OUTROS CUSTOS DIRETOS
ADEQUAÇÃO ARQUITETURA E PROJETOS COMPLEMENTARES
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/"TRDE"	SUBTOTAL S/ "TRDE"
01.00	ESTUDOS PRELIMINARES
pesquisa de merc.	Encadernações	Unid.	1	3,00	3,00
pesquisa de merc.	Cópia/ impressão A4	Unid.	20	1,20	24,00
pesquisa de merc.	Impressão A1	Unid.	2	7,20	14,40
CREA/CAU	ART/RRT projeto	Unid.	1	233,94	233,94
CREA/CAU	ART/RRT da planilha	Unid.	1	155,38	155,38
SUBTOTAL:				329,40	359,40
2.0	ANTEPROJETO
pesquisa de merc.	Encadernações	Unid.
pesquisa de merc.	Cópia/ impressão A4	Unid.
pesquisa de merc.	Impressão A1	Unid.
SUBTOTAL:
3.0	PROJETO BÁSICO
pesquisa de merc.	Encadernações	Unid.	4	3,00	12,00
pesquisa de merc.	Cópia/ impressão A4	Unid.	100	1,20	120,00
pesquisa de merc.	Impressão A1	Unid.	6	7,20	43,20
SUBTOTAL:				11,40	175,20
4.0	PROJETO EXECUTIVO
pesquisa de merc.	Encadernações	Unid.	4	3,00	12,00
pesquisa de merc.	Cópia/ impressão A4	Unid.	110	1,20	132,00
pesquisa de merc.	Impressão A1	Unid.	7	7,20	50,40
SUBTOTAL:					194,40
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM "TRDE" PARA 1 (UM) PROJETO					729,00

TOTAL DO ORÇAMENTO PARA 3 (três) PROJETOS SEM TRDE					2.187,00

## CRONOGRAMA_FÍSICO-FINANCEIRO
	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ACRE
Serviço:	OBJETO:contratação de empresa especializada para análises técnicas de situações, elaboração e apresentação de projetos básicos e projetos executivos na área de engenharia/arquitetura, no âmbito do edifício-sede da Justiça Federal – Seção Judiciária do Acre.
Local:	Rio Branco - Acre		BDI Serviços:		24,88%
Data:	1/4/2020		BDI de Fornecimento:		16,32%
SINAPI:	fev/20		Leis Sociais:		84,01%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	ETAPAS - DIAS
			1ª etapa - 30	2ª etapa - 10	3ª etapa - 30
1.0	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA JF/AC	8.012,82	3.605,77	3.605,77	801,28

2.0	PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE UMA MINI-USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO EDIFICIO-SEDE DA JF/AC	7.164,77	3.224,15	3.224,15	716,48

3.0	PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR EXCLUSIVO PARA PRESOS E CONSTRUÇÃO DE UMA CARCERAGEM COM DUAS CELAS DE ESPERA (M/F) NO EDIFÍCIO-SEDE DA JF/AC	7.432,84	3.344,78	3.344,78	743,28

Total Geral		22.610,44	10.174,70	10.174,70	2.261,04

	OBSERVAÇÃO: O CRONOGRAMA ACIMA É REFERENCIAL, POIS, EFETIVAMENTE, SERÃO PAGOS APENAS OS SERVIÇOS REALIZADOS UTILIZANDO-SE COMO PARÂMETRO A PLANILHA "ORÇAMENTO POR ESCOPO"